四川应用技术职业学院

消防水池、配套用房及设备设施工程

招 标 邀 请 函

公司:

兹诚邀贵公司参加四川应用技术职业学院消防水池、配套用房及设备设施工程投标。现将我方招标的有关条件概述如下:

一、项目概况与招标范围

1、项目名称: 四川应用技术职业学院消防水池、配套用房及设备设施工程。

2、项目业主: 四川应用技术职业学院。

3、建设地址: 四川应用技术职业学院。

4、招标方式:邀请招标。

5、招标范围及承包方式:

消防水池、配套用房及设备设施工程

按施工图纸、技术变更和招标邀请函包干。

6、建设工期:45天。

7、质量标准：达到现行工程质量验收标准，验收合格。

二、投标人资格要求

1、本次招标要求投标人应具备二级施工资质的企业。

2、近 3 年内完成 3 个类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的承担能力。

3、拟派项目负责人为具有二级及以上建造师资格，同时具有 3年以上现场施工经验，熟悉有关工程项目管理的法律、法规、政策并具备良好的职业道德和严谨的工作作风；且应与国家行政机关不存在隶属关系或其他利益关系。

- 三、投标保证金：

（1）投标人应提供人民币 5 万元（ 伍 万元）作为投标保证金。

（2）投标保证金提交形式：转账。

收款单位名称：四川现代教育集团

银行帐号：2012000002470237

开 户 行：四川省德阳银行天山路支行

（3）投标保证金提交时间： 2017 年 8 月  15 日前。

（4）未按上述要求提交投标保证金投标将被视为无效投标。

（5）中标人的投标保证金，在中标后直接转作履约保证金。履约保证金为中标价的 10%，中标人在中标后补齐履约保证金差额。在工程承包内容全部完成并验收合格后无息退给投标方。

（6）未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之后3日内无息退还投标人。

四、投标人报名及招标文件获取

1、报名时间： 2017 年 8 月  13  日至2017 年 8 月  15 日前。

2、地点：四川现代教育集团后勤部办公室（德阳市旌阳区千山街三段87号蜀徽大酒店1510办公室）

3、在四川现代教育集团财务部开具收据后，到四川现代教育集团后勤部办公室领取招标文件和图纸。（每套200.00元，招标文件售后不退，也不得转让），

- 五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间为2017 年  8 月  19  日，递交地点为四川现代教育集团后勤部办公室张婧老师处。（投标文件2份装订成册加盖公章，电子文档光盘1份，报价表应该包括专业软件及excel编制的版本并密封。）

2、 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、投标人提出问题的截止时间和方法

递交投标文件截止时间 2 天前，所有投标人若有疑问可以书面向招标人提出，招标人予以回答并书面告知所有投标人，此时间后所有问题将不再予以答复，其后果由投标人自行承担。

七、踏勘现场

根据实际需要，由投标人提出招标人组织进行现场踏勘。投标人未提出要求视为已了解现场情况,投标人不做任何解释。

八、增加工程量的管理

增加的工程量必须按照四川现代教育集团关于“工程建设项目管理规则”中规定的程序办理，必须经施工单位申报、监理签字、发包人现场代表、分管董事及董事长签字、概算部门审核的程序办理。

九、投标报价

招标项目采用招标图纸内容总价包干方式，招标人提供的工程量清单不作为投标唯一依据，仅供投标人参考，投标单位必须对招标施工图进行核对后报价。

十、中标人投标文件中委派的项目经理、技术负责人必须驻现场。

十一、评标办法：采用综合评定法。

十二、定标时间：2017 年  8  月  20 日。

十三、付款方式

工程完工并经验收合格签字后，2017年11月28日付工程总额的50%；剩余的50%在2018年11月28日付清。

十四、违约责任及其他

（1）承包人违约逾期竣工应承担的违约责任：若不能按期完成工程，工期每推迟一天赔偿1000元/天（壹仟元/天）。最高违约金为总造价的5%，如因超期带给发包人的损失超过违约金赔付金额，按实际损失计算补偿。以上处罚可不经承包人签字认可，在履约担保金或工程款中扣除。若因承包人原因拖延工期7天（经发包人和监理共同认可）时，发包方有权对承包人的施工任务进行调整或要求其退场并承担违约责任。

（2）与其余施工单位交叉作业时，服从甲方代表的统一协调安排，合理安排施工顺序，不得以此进行工期和费用的索赔。若拒不执行和不配合甲方代表的管理工作，发包人有权进行经济处罚和暂缓支付工程款。

十五、联系方式

联系人：胡 东  电 话:13618107518

工程负责人：尹业云  电 话：13881510531

招标文件领取：四川现代教育集团后勤部办公室

联系电话： 0838-2539905

电子邮箱：156342567@qq.com

四川现代教育集团

二○一七年八月十一日